Приложение к приказу

 МБОУ «Звягинская СОШ»

 Приказ от 30.03.2022 № 69/01.09.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график («дорожная карта»)по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «Звягинская СОШ» Орловского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Проведение педсовета по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Март- апрель 2022 г. | Протокол педагогического совета  |
| 2 | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Звягинская СОШ» | Март 2022г |  План-график |
| 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |

 |

|  |
| --- |
| До 1 апреля 2022 года  |

 | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  |
| 3 | Проведение родительского собранияпо классам по вопросам введения  | До 1 апреля 2022 года  | Протоколы родительских собраний. |
|  | обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |  |  |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В соответствии с графиком ОО | Аналитические отчеты замдиректора по о проведенных просветительских мероприятияхРазделы на сайте ОО |
| 5 |

|  |
| --- |
| Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников  |

 | Сентябрь 22 года | Получение учебников |
| **II.Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  |
| 1 |  Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года  | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС  | В течение всего периода | По плану ОИРО |
| 3 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), основного общего образования(ООП ООО) | Апрель май 2022г | Программы ООП НОО, ООП ООО. |
| 4 |

|  |
| --- |
| Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности.  |

 | Апрель- май 2022г | Рабочие программы по учебным предметам |
| 5 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.)  | Апрель- май 2022г | Аналитические отчеты заместителя директора. |
| 6 |

|  |
| --- |
| Приведение нормативной базы (локальных актов) МБОУ «Звягинская СОШ» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения. |

 | Апрель- май 2022г | Обновленные документы |
| 7 |

|  |
| --- |
| Правила приема граждан на обучение;  |

 |

|  |
| --- |
| Апрель- май 2022 года  |

 | Локальный акт |
| 8 | Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов  | Апрель- май 2022 года  | Локальный акт |
| 9 | Положение о языках образования  | Апрель- май 2022 года  | Локальный акт |
| 10 | Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся  | Апрель- май 2022 года  | Локальный акт |
| 11 | Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающее сопровождение введения обновленных ФГОС;  | Апрель- май 2022 года  | Локальный акт |
| 12 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения;  | Апрель- май 2022 года  | Аналитическая справка замдиректора по УВР. |
| 13 | Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;  | Апрель- май 2022 года  | Локальный акт |
| 14 | Положение о режиме занятий и др.  | Апрель- май 2022 года  | Локальный акт |
| 15 |

|  |
| --- |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с  |

 | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 16 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с  | Апрель - май 2022 года  | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд  |
| 17 | организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных  |  |
| 18  | Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности  | Апрель - май 2022 года  | Планы работы методических объединений |
|  19 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Август 2022 года  | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических работников. |
| 20 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | Август 2022 года | Должностные инструкции |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Июль 2022 г | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Июль 2022 г | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| **III.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  Март -июль 2022 | Аналитическая справка замдиректора . |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март -июль 2022 | Аналитическая справка замдиректора  |
| 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Март -июль 2022 | По плану ОИРО |
|  4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Июль 2022 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **IV. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 г | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |

 |
|  |
|  |
|  |