Приложение к приказу

МБОУ «Звягинская СОШ»

Приказ от 30.03.2022 № 69/01.09.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график («дорожная карта»)  по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «Звягинская СОШ» Орловского муниципального округа   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | 1 | Проведение педсовета по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март- апрель 2022 г. | Протокол педагогического совета | | 2 | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Звягинская СОШ» | Март 2022г | План-график | | 2 | |  |  | | --- | --- | | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | | |  | | --- | | До 1 апреля 2022 года | | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | | 3 | Проведение родительского собрания  по классам по вопросам введения | До 1 апреля 2022 года | Протоколы родительских собраний. | |  | обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | | 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей  обучающихся | В соответствии  с графиком ОО | Аналитические отчеты замдиректора по о проведенных просветительских мероприятиях  Разделы на сайте ОО | | 5 | |  | | --- | | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | Сентябрь 22 года | Получение учебников | | **II.Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |  | | | | 1 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | | 2 | Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение всего периода | По плану ОИРО | | 3 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), основного общего образования  (ООП ООО) | Апрель май 2022г | Программы ООП НОО, ООП ООО. | | 4 | |  | | --- | | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности. | | Апрель- май 2022г | Рабочие программы по учебным предметам | | 5 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель- май 2022г | Аналитические отчеты заместителя директора. | | 6 | |  | | --- | | Приведение нормативной базы (локальных актов) МБОУ «Звягинская СОШ» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения. | | Апрель- май 2022г | Обновленные документы | | 7 | |  | | --- | | Правила приема граждан на обучение; | | |  | | --- | | Апрель- май 2022 года | | Локальный акт | | 8 | Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов | Апрель- май 2022 года | Локальный акт | | 9 | Положение о языках образования | Апрель- май 2022 года | Локальный акт | | 10 | Положение, регламентирующее режим  занятий обучающихся | Апрель- май 2022  года | Локальный акт | | 11 | Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающее сопровождение введения обновленных ФГОС; | Апрель- май 2022 года | Локальный акт | | 12 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; | Апрель- май 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР. | | 13 | Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; | Апрель- май 2022 года | Локальный акт | | 14 | Положение о режиме занятий и др. | Апрель- май 2022 года | Локальный акт | | 15 | |  | | --- | | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с | | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | | 16 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с | Апрель - май 2022 года | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд | | 17 | организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных |  | | | 18 | Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель - май 2022 года | Планы работы методических объединений | | 19 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических работников. | | 20 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | Август 2022 года | Должностные инструкции | | 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Июль 2022 г | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | | 22 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Июль 2022 г | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | | **III.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март -июль 2022 | Аналитическая справка замдиректора . | | 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март -июль 2022 | Аналитическая справка замдиректора | | 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Март -июль 2022 | По плану ОИРО | | 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Июль 2022 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | | **IV. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | 1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 г | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | | 2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | |
|  |
|  |
|  |